|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ** **КОНАКОВСКОГО РАЙОНА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 июля 2015 года |  | № | 4/35-4 |
|  | г. Конаково |  |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года**

На основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 7.04.2003 № 20-ЗО, постановления Избирательной комиссии Тверской области № 63/600-5 от 13.07.2012 г. «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования городского поселения поселок Редкино на территориальную избирательную комиссию Конаковского района», в связи с подготовкой и проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области четвертого созыва, территориальная комиссия Конаковского района **постановляет**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области четвертого созыва лок Козлово, городского поселения поселок Радченко, 18 сентября 2016 года (далее – Календарный план) (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов городского поселения поселок Редкино, Администрацию городского поселения поселок Редкино, Избирательную комиссию Тверской области.
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Конаковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на председателя территориальной избирательной комиссии Конаковского района Фомченко С.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района |  | С.П. Фомченко |
|  |  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательной комиссии Конаковского района |  | А. В. Мерзлякова |

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Конаковского района от 05.07.2016 г. № 4/35-4 |
|  |
|  |
|  |

**Календарный план**[[1]](#footnote-1)

**по подготовке и проведению 18 сентября 2016 года выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области по пяти трехмандатным избирательным округам с применением мажоритарной избирательной системы относительного большинства**

Настоящий примерный Календарный план составлен в соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 г. №67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Избирательным кодексом Тверской области от 07.04.2003 № 20‑ЗО (далее – Кодекс), Федеральным законом от 11.07.2001  № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее - № 95-ФЗ), Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением ЦИК РФ от 11.06.14 №235/1486-6 (далее – Методические рекомендации ЦИК РФ).

|  |  |
| --- | --- |
|  | День голосования – 18 сентября 2016 годаДата принятия решения Советом депутатов -29 июня 2016 года Дата опубликования -01июля 2016 года  |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Основание | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования***Не позднее 08 августа 2016 г.*** | п.6 ст.16 Кодекса | Глава администрации городского поселения поселок Редкино |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Конаковского района (далее – ТИК) для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п.2 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо  |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | п.13 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования.***Не позднее 06 сентября 2016*** г. | п.1 ст.13 Кодекса | ТИК  |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения  | До момента передачи первых экземпляров списков избирателей УИК***Не позднее 06 сентября 2016*** г. | п.11 ст.13 Кодекса | ТИК |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, составившей список, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую УИК  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***Не позднее 07 сентября 2016  г.*** | п.12 ст.13 Кодекса | ТИК |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования***С 7 сентября 2016  г.*** | п.1 ст.14 Кодекса | УИК  |
|  | Уточнение списка избирателей | С момента после получения списка избирателей (по акту) от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | УИК |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, заявлений избирателей об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список  | В течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | п.2 ст.14 Кодекса | УИК |
|  | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявлений избирателей о включении в список избирателей | В течение трех дней, а за три именее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | п.16 ст.17 ФЗ,п.3 ст.14 Кодекса | ТИК или суд |
|  | Сброшюрование (прошивание), подписание председателем УИК и заверение печатью УИК каждой книги списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги).Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования***Не позднее 17 сентября 2016******г*** | п.12, 13 ст.13 Кодекса | УИК, Председатель и секретарь УИК |
|  | Подписание и заверение печатью УИК последней страницы списка избирателей после окончания работы со списком избирателей | После окончания голосования перед непосредственным подсчетом голосов избирателей  | п.6 ст.64 Кодекса | Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ. ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ.** **РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
|  | **Направление** списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Редкино в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в ТИК | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов***Не позднее 4 июля 2016******г*** | п.9 ст.35 ФЗ,п.9 ст.30 Кодекса | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | Извещение ТИК в письменной форме о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Заблаговременно | подп. «в» п.1 ст.27№ 95-ФЗ  | Избирательное объединение |
| Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее трех дней – за пределами указанной территории | п.3.1.Методических рекомендаций ЦИК РФ  |
|  | Направление в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области извещения о факте неуведомления либо несвоевременного уведомления избирательным объединением ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов, о несоблюдении указанного требования закона | Не позднее дня следующего за днем представления избирательным объединением в ТИК документов для выдвижения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | п.1 ст.38 № 95-ФЗп.3.1.2. Методических рекомендаций ЦИК РФ | ТИК |
|  | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата | С момента официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее начала выдвижения***Не позднее 7 июля 2016 г*.** | п.1, 2 ст.33 Кодекса | ТИК |
|  | Самовыдвижение кандидата по многомандатному избирательному округу. Представление в ТИК заявления о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных Кодексом | Начинается не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени.***С 7 июля и заканчивается 06августа 2016г.*** | п.1 ст.102 Кодекса | Гражданин, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | **Выдвижение** списков кандидатов по многомандатным избирательным округам | Избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения письменного подтверждения в получении заявления о согласии баллотироваться, иных документов | Незамедлительно после представления документов | п.8 ст.29 Кодекса | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | п.16 ст.32 Кодекса |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов | п.5 ст.32 Кодекса | ТИК  |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, с копией заверенного списка кандидатов либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | п.5 ст.32 Кодекса | ТИК  |
|  | Представление в ТИК сведений, документов (копий документов) | ***С момента заверения списка кандидатов*** по многомандатным избирательным округам, но не позднее***06 августа 2016 г.*** | п.9 ст.32 Кодекса | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, включенный в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, письменного подтверждения в получении документов | Незамедлительно после представления документов | п.16 ст.32 Кодекса | ТИК |
|  | Направление в соответствующие органы обращения с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК | После представления сведений | п.17ст. 32 , п.2. ст.35Кодекса | ТИК  |
|  | Сообщение ТИК (по ее представлению) результатов проверки достоверности сведений о кандидатах | В течение десяти дней со дня получения представления избирательной комиссии, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный ТИК  | п.6 ст.33 ФЗп.2. ст.35 Кодекса | Соответствующие органы |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | п.3, 13 ст.33 Кодекса | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление документов в ТИК для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем через 40 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени.***Не позднее 11 августа 2016 года*** ***до 18 часов*** по московскому времени | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации  | При приеме избирательных документов | п.3 ст.34 Кодекса | ТИК  |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Кодексом или несоблюдении требований закона к оформлению документов  | Не позднее чем **за** три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | ТИК  |
|  | Передача кандидату копии протокола проверки подписных листов  | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | п.15 ст.35 Кодекса | ТИК  |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах), устранение неполноты сведений о кандидатах, замена представленного документа (в случае, если он оформлен с нарушением требований закона), предоставление копии какого-либо документа, в случае ее отсутствия | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В **течение десяти дней** со дня приема необходимых для регистрации кандидата  | п.1 ст.36 Кодекса | ТИК  |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | **В течение суток** с момента принятия решения | п.8 ст.36 Кодекса | ТИК  |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной ТИК) | После регистрации кандидата | п.11 ст.36 Кодекса | ТИК  |
|  | Направление для опубликования в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | После регистрации кандидата | п.5 ст.17, п.3 ст.42 Кодекса | ТИК  |
| **СТАТУС КАНДИДАТА** |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск СМИ | **Не позднее чем через пять дней** со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Назначение доверенных лиц  | После выдвижения кандидата | ст.40 Кодекса | Кандидат  |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления в ТИК письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | п.1 ст.40 Кодекса | ТИК  |
|  | Выдача удостоверений доверенным лицам  | После регистрации доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | ТИК  |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц | После представления (в любое время) в ТИК уведомления об отзыве доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам | В трехдневный срок со дня, следующего за днем представления соответствующих документов | п.61 ст.31 ИКТО | ТИК |
|  | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса  | Со дня представления в ТИК документов для регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат |
|  | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса  | Со дня принятия ТИК решения о регистрации кандидата  | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно[[2]](#footnote-2), снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования***Не позднее 12 сентября 2016 г****.* В случае наличия вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее чем за один день до дня голосования***Не позднее 16 сентября 2016 г****.* | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения **на отзыв** кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования***Не позднее 12 сентября 2016 г****.* | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение (в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) уставом избирательного объединения) |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по московскому времени за одни сутки до дня голосования ***Последний день агитационного периода - 16 сентября 2016 года*** | п.1 ст.46 ИКТО |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается внольчасов по московскому времени за одни сутки до дня голосования.***С 20 августа по 16 сентября 2016 года*** | п.2 ст.46 ИКТО | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей | Не позднее дня начала выдвижения кандидатов***Не позднее 7 июля 2016 г*.** | п.18 ст.32 Кодекса | ТИК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией ТИК | По мере поступлений сведений | п.18 ст.32 Кодекса | ТИК |
|  | Направление в средства массовой информации сведения о выявленных недостоверных сведениях, представленных кандидатами |
|  | Безвозмездное предоставление ТИК эфирного времени, для информирования избирателей, опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования их результатов | п.16 ст.17 Кодекса | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций теле‑и (или) радиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 11 июля 2016 г.*** | п.6,7 ст.44 Кодекса | Управление Роскомнадзора по Тверской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 16 июля 2016 года*** | п.6 ст.44 Кодекса | ТИК, редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений вместе с уведомлениями о готовности предоставить кандидатам эфирное время, печатную площадь в ТИК  | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***не позднее 31 июля 2016 г.*** | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Предоставление филиалу Сбербанка РФ платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее, чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | п.19 ст.48,п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | п.19 ст.48, п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле и радиопрограмм. | п.21 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время |
|  | Предоставление в ТИК данных об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования***Не позднее 28 сентября 2016 г.*** | п.8 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, предоставлявшие кандидатам эфирное время, печатную площадь |
|  | Хранение документов об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации  | Не менее трех лет со дня голосования***До 19 сентября 2019 г.*** | п.9 ст.47 Кодекса |
|  | **Опубликование** сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. **Представление** указанных сведений в ТИК  | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***не позднее 31 июля 2016 г..*** | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3, 5 ст.51 Кодекса | Кандидат |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения информационных материалов ТИК и УИК, печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования***Не позднее 18 августа 2016 г.*** | п.7 ст.51 Кодекса | Администрация г/п поселок Редкино по предложению ТИК  |
|  | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | После выделения специальных мест органами местного самоуправления | п.7 ст.51 Кодекса | ТИК |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер  | В соответствие с Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,Законом Тверской области от 10.10.2006 №98-ЗО «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Тверской области»  | п.2 ст.50 Кодекса, ст.7, 12 №54-ФЗ,№98-ЗО | Организатор агитационного публичного мероприятия, администрация г/п поселок Редкино |
|  | Установление времени для предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для встреч с избирателями помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности | Не позднее дня начала выдвижения кандидатов***Не позднее 7 июля 2016 г*.** | п.3 ст.50 Кодекса | ТИК |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, полученном от собственника, владельца помещения, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления | п.41 ст.50 Кодекса | ТИК  |
|  | Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК  | После регистрации кандидата | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.***Не позднее 7 сентября 2016 г.*** | п.2 ст.61 Кодекса | ТИК, УИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования ***С 13 сентября по 18 сентября 2016 года***  | п.3 ст.43 Кодекса |  |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно- коммуникационной сети общего пользования «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***Не позднее 7 сентября 2016 г.*** | п.10 ст.45 Кодекса, | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Перечисление средств ТИК на проведение выборов  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов***Не позднее 10 июля 2016 г*** | п.1, 2 ст.53 Кодекса | Администрация городского поселения поселок Редкино |
|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьями 29,30 и 32 Кодекса | п.1, 13 ст.54 Кодекса | ТИК  |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда  | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета до предоставления документов на регистрацию  | п.1 ст.54 Кодекса | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление по требованию кандидата, ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата | Периодически по требованию ТИК, кандидата | п.7 ст.56 Кодекса | Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации (далее - отделение Сберегательного Банка РФ), в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Представление ТИК (по ее представлению), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования (с 13 сентября 2016 г.) - немедленно |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | До дня голосования, периодически, но не реже чем один раз в две недели | п.9 ст.56 Кодекса | ТИК  |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, передаваемых ТИК  | В течение трех дней со дня получения сведений  | п.9 ст.56 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.Информирование ТИК о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК  | п.16 ст.56 Кодекса | Структурные подразделения территориальных подразделений ФМС, ФНС, ФРС; Управление Министерства юстиции по Тверской области |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем в доход соответствующего бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет кандидата | п.8 ст.54 Кодекса | Кандидат |
|  | Возврат пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования.***после 18 сентября 2016 г.*** | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидат |
|  | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход соответствующего бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования.***После 16 ноября 2016 г.***  | п.14 ст.56 Кодекса | отделение Сберегательного Банка РФ по письменному указанию ТИК  |
|  | Представление **итогового** финансового отчета в ТИК  | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |
|  | Опубликование итоговых финансовых отчетов в полном объеме | В десятидневный срок со дня получения переданных им избирательными комиссиями финансовых отчетов | п.13 ст.56 ИКТО | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами, открываемыми для формирования избирательных фондов | В день, предшествующий дню голосования. ***17 сентября 2016 г.***. | п.11 ст.56 Кодекса | Отделения Сберегательного Банка РФ - держатели специального избирательного счета |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования***Не позднее 28 сентября 2016*** г. | п.6 ст.53 Кодекса | УИК |
|  | Представление соответствующему представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК  |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Утверждение **формы** избирательного бюллетеня.Определение требований к изготовлению избирательного бюллетеня  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования.***Не позднее 18 августа 2016 г.*** | подп. «л» п.11 ст.20,п.4 ст.60 Кодекса | ТИК  |
|  | Утверждение **порядка** осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст.60 Кодекса |
|  | Утверждение **текста** избирательного бюллетеня и **количества** изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.***Не позднее 28 августа 2016 г*** | подп. «л» п.11 ст.20,п.4 ст.60 Кодекса | ТИК  |
|  | Распределение избирательных бюллетеней между УИК, установление сроков их передачи в УИК | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.***Не позднее 28 августа 2016 г*** | п.11 ст.60 Кодекса | ТИК  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования | ***Не ранее утверждения текста избирательного бюллетеня и не позднее 8 сентября 2016 г.*** | подп. «м» п.11 ст.20, п.2 ст.60 Кодекса | Полиграфическая организация по решению ТИК  |
|  | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссией, разместившей заказ на их изготовление | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | ТИК  |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их представителей о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | п.10 ст.60 Кодекса |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК, с оповещением зарегистрированных кандидатов, их представителей о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | В срок, установленный решением ТИК, но **не позднее 16 сентября 2016 г.**  | п.11,12 ст.60 Кодекса | ТИК  |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования***Не позднее 19 июля 2016 года*** | п.3 ст.612 ИКТО | ТИК |
|  | Изготовление открепительных удостоверений | **Не позднее 24 июля 2016 года** | ст.612 ИКТО | ТИК |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям в территориальной избирательной комиссии | За 45-11 дней до дня голосования***С 3 августа по 6 сентября 2016 года*** | п.2 ст.612 ИКТО | ТИК |
|  | Передача открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии | **6 сентября 2016 года** | ст.612 ИКТО | ТИК |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковых избирательных комиссиях | За 10 и менее дней до дня голосования***С 7 по 17 сентября 2016 года*** | п.2 ст.612 ИКТО |  |
|  | Погашение неиспользованных открепительных удостоверений | В день голосования до наступления времени голосования***18 сентября до 8 часов по московскому времени*** | п. 13 ст.612 ИКТО |  УИК |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования одновременно с передачей первого экземпляра списка избирателей**Не позднее 7 сентября 2016 года** | п.12 ст.13, п.9 ст. 612 ИКТО | ТИК |
|  | Подача, прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования***С 8 сентября и до 14 часов 18 сентября 2016 года*** | п.2, ст.62 Кодекса | Избиратели, которые не могут по уважительной причине самостоятельно прибыть в помещение для голосования, УИК |
|  | Проведение голосования  | ***18 сентября 2016 г.*** с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени | п.1 ст.61 Кодекса | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | п.2 ст.64 Кодекса | УИК |
|  | Проведение итогового заседания УИК | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п.25 ст.64 Кодекса | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании УИК | п.25 ст.64 Кодекса | УИК |
|  | Выдача заверенных копий первых экземпляров протокола УИК об итогах голосования по требованию лиц, указанных в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола УИК об итогах голосования | п.28 ст.64 Кодекса | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ТИК  | Незамедлительно после подписания протокола УИК об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | п.29 ст.64 Кодекса | УИК |
|  | Определение результатов выборов  | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования. ***Не позднее 22 сентября 2016 г.*** | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК  |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата (кандидатов) об избрании | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | п.5 ст.66 Кодекса | ТИК  |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п.5 ст.66 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | п.2 ст.68 Кодекса | ТИК |
|  | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах ТИК  | В течение 1 месяца со дня голосования.***Не позднее 17 октября 2016 г.*** | п.3 ст.68 Кодекса | ТИК  |
|  | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | п.2 ст.69 Кодекса | ТИК  |

1. Решение о назначении основных выборов принимает представительный орган муниципального образования не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (с 19 по 29 июня 2016 года) (п.2 ст.100 Кодекса). Если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в указанные сроки, выборы назначает ТИК не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 9 июля 2016 года) (п.6 ст.11 Кодекса). [↑](#footnote-ref-1)
2. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением (п.2 ст.28 Кодекса) [↑](#footnote-ref-2)