|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **КОНАКОВСКОГО РАЙОНА** |   **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 12 января 2016 года |  | № | 172/1485-3 | |  | г. Конаково |  | |   О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Первомайского сельского поселения третьего созыва 13 марта 2016 года  Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Конаковского района постановляет:  1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Первомайского сельского поселения третьего созыва 13 марта 2016 года (далее – План мероприятий) (прилагается).  2. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий на Председателя территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области Фомченко С.П.  3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Конаковского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.  Председатель  территориальной избирательной  Комиссии Конаковского района С. П. Фомченко  Секретарь  территориальной избирательной  Комиссии Конаковского района А. В. Мерзлякова | Приложение |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Конаковского района  от 12 января 2016 года № 172/1485-3 |

**ПЛАН**

мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Первомайского сельского поселения

13 марта 2016 года

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | **Срок**  **(период) исполнения** | **Количество**  **(объем)** | **Периодичность** | **Исполнители**  **мероприятий, форма реализации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** | | | | | | | |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссией граждан Конаковского района о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | январь-март | |  | По мере необходимости | | ТИК | |
| **1.1 Электронные средства массовой информации** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Размещение информации на сайте konakovskayatik.izbirkom69.ru в сети Интернет, | | Весь период |  | постоянно | ТИК | |
|  | | | | | | | |
| **1.2 Периодические печатные издания** | | | | | | | |
| 1.2.1. | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематических рубриках по избирательной тематике в газете «Заря» | | январь - март | 2-3 материала | весь период | ТИК, редакция газеты «Заря» | |
|  | |  |  |  |  | |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов, учебных видеофильмов** | | | | | | | |
| **2.1 Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям** | | | | | | | |
| 2.1.1. | Адресная доставка печатного информационного сообщения и персонального приглашения голосующим впервые | | март | По числу избирателей | разово | ТИК, УИК | |
| 2.1.2 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | | март | По числу избирателей | разово | ТИК. УИК | |
| 2.1.3 | Адресная доставка избирателям приглашения на выборы | | март | По числу избирателей | разово | ТИК, УИК | |
| **2.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | | | |
| 2.2.1 | Размещение информационных щитов | | по мере получения | 3 | разово | ТИК, Администрация Первомайского сельского поселения | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| **3. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов** | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с представителями местных отделений политических партий | | январь | 1 |  | ТИК | |
| 3.2 | Организация и проведение совещания с представителями правоохранительных органов Конаковского района | | февраль | 1 | разово | ТИК | |
| 3.3 | Проведение пожарно-тактических учений | | февраль | 1 | В соответствии с графиком учений | ТИК, Администрация Первомайского сельского поселения | |
| 3.4 | Организация и проведение семинаров с членами УИК 468 | | февраль, март | 5 семинаров по 1 часу |  | ТИК | |
| 3.5 | Организация и проведение совещания с ответственными представителями администрации Конаковского района, Первомайского сельского поселения | | февраль | 1 | разово | ТИК | |
| **4. Мероприятия с участием молодых избирателей** | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение тематических заседаний Молодежного совета | | февраль | 1 | разово | ТИК | |