|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **КОНАКОВСКОГО РАЙОНА** |   **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 16 июня 2017 года |  | № | 44/233-4 | |  | г. Конаково |  | |   О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 10 сентября 2017 года  Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлений избирательной комиссии Тверской области от 18.10.2011 г. № 13/166-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение «Завидово»» на территориальную избирательную комиссию Конаковского района», от 08.06.2012 № 61/587-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Юрьево-Девичьевское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Конаковского района», территориальная избирательная комиссия Конаковского района постановляет:  1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 10 сентября 2017 года (далее – План мероприятий) (прилагается).  2. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий на Председателя территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области Фомченко С.П.  3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Конаковского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.  Председатель  территориальной избирательной  Комиссии Конаковского района С.П. Фомченко  Секретарь  территориальной избирательной  Комиссии Конаковского района А. В. Мерзлякова | Приложение |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Конаковского района  от 16 июня 2017 года № 44/233-4 |

**ПЛАН**

мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 10 сентября 2017 года

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | **Срок**  **(период) исполнения** | **Количество**  **(объем)** | **Периодичность** | **Исполнители**  **мероприятий, форма реализации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** | | | | | | | |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссии граждан Конаковского района о проводимых выборах, подготовке к единому дню голосования | весь период | |  | 1 раз в месяц | | ТИК | |
| **1.1 Электронные средства массовой информации** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Размещение актуальной информации на сайте ТИК в информационной сети Интернет | | весь период |  | весь период | ТИК | |
|  | | | | | | | |
| **1.2 Периодические печатные издания** | | | | | | | |
| 1.2.1. | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематических рубриках по избирательной тематике в газете «Заря», | | июнь-сентябрь |  | 1 раз в месяц | ТИК, редакция газеты «Заря» | |
|  | |  |  |  |  | |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов, учебных видеофильмов** | | | | | | | |
| **2.1 Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям** | | | | | | | |
| 2.1.1. | Адресная доставка печатного информационного сообщения и персонального приглашения голосующим впервые | | сентябрь |  |  | ТИК, УИК | |
| 2.1.2 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | | сентябрь |  | разово | ТИК. УИК | |
| 2.1.3 | Адресная доставка избирателям приглашения на выборы | | сентябрь |  | разово | ТИК, УИК | |
| **2.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | | | |
| 2.2.1 | Размещение информационных щитов | | весь период | 3 | разово | ТИК, Администрации поселений | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| **3. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов** | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с представителями местных отделений политических партий, общественных организаций | | июль-сентябрь | 2 | по мере готовности | ТИК, руководители местных подразделений политических партий, общественных организаций | |
| 3.2 | Участие в совещаниях с представителями правоохранительных органов Конаковского района | | весь период |  | 1 раз в месяц | ТИК | |
| 3.3 | Организация и проведение семинаров с Председателями, заместителями председателя, секретарями участковых избирательных комиссий | | Июнь-сентябрь | по отдельному графику |  | ТИК | |
| 3.4 | Участие в совещании с Главами городских и сельских муниципальных образований | | июнь-сентябрь |  | 1 раз в месяц | ТИК | |
| **4. Мероприятия с участием молодых избирателей** | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение тематических заседаний Молодежного совета | | июнь-сентябрь |  | 1 раз в месяц | ТИК | |