|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ** **КОНАКОВСКОГО РАЙОНА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 июня 2018 года |  | № | 80/467-4 |
|  | г. Конаково |  |

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 9 сентября 2018 года Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Конаковского района постановляет:1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 9 сентября 2018 года (далее – План мероприятий) (прилагается).2. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий на Председателя территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области Фомченко С.П.3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Конаковского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.Председательтерриториальной избирательной Комиссии Конаковского района С.П. ФомченкоСекретарьтерриториальной избирательной Комиссии Конаковского района А. В. Мерзлякова | Приложение |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Конаковского района от 06 июня 2018 года № 80/467-4 |

**ПЛАН**

мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 9 сентября 2018 года

| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Срок****(период) исполнения** | **Количество****(объем)** | **Периодичность** | **Исполнители****мероприятий, форма реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссии граждан Конаковского района о проводимых выборах, подготовке к единому дню голосования | весь период |  | 1 раз в месяц | ТИК, редакция газеты «Заря», редакции газет в поселениях (по договоренности), размещение статей |
| 1.2 | Информирование территориальной избирательной комиссии граждан Конаковского района о проводимых выборах, подготовке к единому дню голосования путем размещения информации на информационных стендах в поселениях | весь период |  | не реже 1 раз в месяц | ТИК, администрации поселений |
| **1.1 Электронные средства массовой информации** |
| 1.1.1 | Размещение актуальной информации на сайте ТИК в информационной сети Интернет  | весь период |  | весь период | ТИК |
|  |
| **1.2 Периодические печатные издания** |
| 1.2.1. | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематических рубриках по избирательной тематике в газете «Заря»,  | июнь-сентябрь |  | 1 раз в месяц | ТИК, редакция газеты «Заря» |
|  |  |  |  |  |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов, учебных видеофильмов** |
| **2.1 Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям** |
| 2.1.1. | Адресная доставка печатного информационного сообщения и персонального приглашения голосующим впервые | август, сентябрь |  | разово | ТИК, УИК |
| 2.1.2 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | август, сентябрь |  | разово | ТИК. УИК |
| 2.1.3 | Адресная доставка избирателям приглашения на выборы  | сентябрь |  | разово по мере получения | ТИК, УИК |
| **2.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** |
| 2.2.1 | Размещение информационных щитов | по мере получения | 3 | разово | ТИК, Администрация Конаковского района, Администрации поселений |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов** |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с представителями местных отделений политических партий, общественных организаций | июль-сентябрь | 3 | по мере готовности | ТИК, руководители местных подразделений политических партий, общественных организаций |
| 3.2 | Участие в совещаниях с представителями правоохранительных органов Конаковского района | весь период |  | 1 раз в месяц | ТИК |
| 3.3 | Организация и проведение семинаров с Председателями, заместителями председателя, секретарями участковых избирательных комиссий | Июнь-сентябрь | По отдельному графику |  | ТИК |
| 3.4 | Участие в совещании с Главами городских и сельских муниципальных образований  | июнь-сентябрь |  | 1 раз в месяц | ТИК  |
| **4. Мероприятия с участием молодых избирателей** |
| 4.1 | Проведение тематических заседаний Молодежного совета  | июнь-сентябрь |  | 1 раз в месяц | ТИК |