| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5 июня 2019 года № 124/999-4 г. Конаково О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 8 сентября 2019 года Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области № 79/742-5 от 03.12.2012 г. «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Селиховское сельское поселение» Конаковского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Конаковского района», и в связи с подготовкой и проведением повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Конаковского района Тверской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года территориальная избирательная комиссия Конаковского района постановляет: 1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 8 сентября 2019 года (далее – План мероприятий) (прилагается). 2. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий на Председателя территориальной избирательной комиссии Конаковского района Фомченко С.П. 3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Конаковского района в информационно-коммуникационной сети Интернет. Председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района С. П. Фомченко Секретарь территориальной избирательной комиссии Конаковского района А. В. Мерзлякова | Приложение |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Конаковского района от 05.06.2019 года № 124/999-4 |

ПЛАН

мероприятий территориальной избирательной комиссии Конаковского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 8 сентября 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Количество (объем) | Периодичность | Исполнители мероприятий, форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссией Конаковского района граждан о мероприятиях комиссии | Июнь - Октябрь |  | По мере необходимости | ТИК |
| 1.1 Электронные средства массовой информации |
| 1.1.1 | Размещение информации на сайте konakovskayatik.izbirkom69.ru в сети Интернет, | Весь период |  | постоянно | ТИК |
| 1.2 Периодические печатные издания |
| 1.2.1. | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематических рубриках по выборвм в газете «Заря» | июнь-октябрь | 2-3 материала | весь период | ТИК, редакция газеты «Заря» |
| 2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов, учебных видеофильмов |
| 2.1 Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям |
| 2.1.1. | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | август | По числу избирателей | разово | ТИК, УИК |
| 2.1.2 | Адресная доставка избирателям приглашения на выборы | август | По числу избирателей | разово | ТИК. УИК |
| 2.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов |
| 2.2.1 | Размещение информационных плакатов | по мере получения |  | разово | ТИК, Администрация Селиховского сельского поселения |
| 3. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с представителями местных отделений политических партий | июль | 1 |  | ТИК |
| 3.2 | Организация и проведение совещания с представителями правоохранительных органов Конаковского района | июль | 1 | 1 раз в месяц | ТИК |
| 3.3 | Проведение пожарно-тактических учений | август | 1 | 1 раз | ТИК, Администрация Селиховского сельского поселения |
| 3.4 | Организация и проведение семинаров с Председателями, заместителями председателя, секретарями, членами участковых избирательных комиссий | Июнь-сентябрь | август - сентябрь |  | ТИК |
| 4. Мероприятия с участием молодых избирателей |
| 4.1 | Проведение тематических заседаний Молодежного совета | июль-сентябрь | 2 | 1 раз в месяц | ТИК |